## Hoja1
|  |  | semana 0 | [6 empty] | semana 1 | [6 empty] | semana 2 | [6 empty] | semana 3 | [6 empty] | semana 4
Actividad/Caso de Uso |  | Responsables | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Estudiar Herramientas |  | Todos | bar: semana 0 10 to semana 0 13; semana 1 18 to semana 1 20
Estudiar nuevas tecnologias |  | Todos | bar: semana 0 10 to semana 0 13; semana 1 18 to semana 1 20
Clases |  | Todos | bar: semana 0 9; semana 1 16; semana 3 30; semana 4 7
Coordinación |  | Todos | bar: semana 0 11; semana 1 18; semana 1 22; semana 2 24; semana 2 26; semana 3 1; semana 3 3; semana 4 10
Preparación del ambiente |  | Todos | bar: semana 0 13 to semana 0 15; semana 4 12
Análisis |  | Todos | bar: semana 0 11 to semana 0 12
Diseño |  | Todos | bar: semana 0 12 to semana 0 15
Persistencia | Investigacion | Todos | bar: semana 1 16 to semana 1 20; semana 3 1 to semana 3 2
| Datos de prueba | I1,I2 | bar: semana 1 18 to semana 1 19; semana 3 3 to semana 3 4
| Implementación | I1,I2 | bar: semana 1 19 to semana 1 22; semana 3 30 to semana 3 4
| Testing | I1,I2 | bar: semana 3 3 to semana 3 6
Interfaz gráfica web | Diseño general | I3 | bar: semana 1 16 to semana 1 19
| Union con lógica | I1 | bar: semana 1 20 to semana 1 22; semana 3 30 to semana 3 6
| Testing | I1, I3 | bar: semana 3 5 to semana 4 7
Ver Usuarios Eliminados | Diseño GUI | I4 | bar: semana 3 30
| Union con lógica | I4 | bar: semana 3 30 to semana 3 1
| Testing | I4 | bar: semana 3 1; semana 4 12 to semana 4 13
Alta de Usuario | Diseño GUI | I3 | bar: semana 3 30
| Union con lógica | I3 | bar: semana 3 30 to semana 3 1
| Testing | I3 | bar: semana 3 1; semana 4 12 to semana 4 13
Baja de Usuario | Diseño GUI | I1 | bar: semana 3 30
| Union con lógica | I1 | bar: semana 3 30 to semana 3 1
| Testing | I1 | bar: semana 3 1; semana 4 12 to semana 4 13
Inicio de Sesión | Diseño GUI | I3 | bar: semana 3 2
| Union con lógica | I3 | bar: semana 3 2 to semana 3 3
| Testing | I3 | bar: semana 3 3; semana 4 12 to semana 4 13
Cierre de Sesión | Diseño GUI | I4 | bar: semana 3 2
| Union con lógica | I4 | bar: semana 3 2 to semana 3 3
| Testing | I4 | bar: semana 3 3; semana 4 12 to semana 4 13
Consulta de Usuario | Diseño GUI | I5 | bar: semana 3 2
| Union con lógica | I5 | bar: semana 3 2 to semana 3 3
| Testing | I5 | bar: semana 3 3; semana 4 12 to semana 4 13
Modificar Datos de Usuario | Diseño GUI | I3 | bar: semana 3 4
| Union con lógica | I3 | bar: semana 3 4 to semana 3 5
| Testing | I3 | bar: semana 3 5; semana 4 12 to semana 4 13
Alta de Video | Diseño GUI | I4 | bar: semana 3 4
| Union con lógica | I4 | bar: semana 3 4 to semana 3 5
| Testing | I4 | bar: semana 3 5; semana 4 12 to semana 4 13
Modificar Datos de Video | Diseño GUI | I5 | bar: semana 3 4
| Union con lógica | I5 | bar: semana 3 4 to semana 3 5
| Testing | I5 | bar: semana 3 5; semana 4 12 to semana 4 13
Consulta de Video | Diseño GUI | I3 | bar: semana 3 6
| Union con lógica | I3 | bar: semana 3 6 to semana 4 7
| Testing | I3 | bar: semana 4 7; semana 4 12 to semana 4 13
Comentar un Video | Diseño GUI | I4 | bar: semana 3 6
| Union con lógica | I4 | bar: semana 3 6 to semana 4 7
| Testing | I4 | bar: semana 4 7; semana 4 12 to semana 4 13
Valorar un Video | Diseño GUI | I5 | bar: semana 3 6
| Union con lógica | I5 | bar: semana 3 6 to semana 4 7
| Testing | I5 | bar: semana 4 7; semana 4 12 to semana 4 13
Seguir a un Usuario | Diseño GUI | I3 | bar: semana 4 8
| Union con lógica | I3 | bar: semana 4 8 to semana 4 9
| Testing | I3 | bar: semana 4 9; semana 4 12 to semana 4 13
Dejar de Seguir Usuario | Diseño GUI | I4 | bar: semana 4 8
| Union con lógica | I4 | bar: semana 4 8 to semana 4 9
| Testing | I4 | bar: semana 4 9; semana 4 12 to semana 4 13
Crear Lista de Reproduccion Particular | Diseño GUI | I5 | bar: semana 4 8
| Union con lógica | I5 | bar: semana 4 8 to semana 4 9
| Testing | I5 | bar: semana 4 9; semana 4 12 to semana 4 13
Modificar Lista de Reproduccion Particular | Diseño GUI | I1 | bar: semana 4 10
| Union con lógica | I1 | bar: semana 4 10 to semana 4 11
| Testing | I1 | bar: semana 4 11 to semana 4 13
Agregar Video a Lista de Reproducción | Diseño GUI | I2 | bar: semana 4 10
| Union con lógica | I2 | bar: semana 4 10 to semana 4 11
| Testing | I2 | bar: semana 4 11 to semana 4 13
Quitar Video de Lista de Reproducción | Diseño GUI | I3 | bar: semana 4 10
| Union con lógica | I3 | bar: semana 4 10 to semana 4 11
| Testing | I3 | bar: semana 4 11 to semana 4 13
Consulta de Lista de Reproducción | Diseño GUI | I4 | bar: semana 4 10
| Union con lógica | I4 | bar: semana 4 10 to semana 4 11
| Testing | I4 | bar: semana 4 11 to semana 4 13
Consulta de Categoría | Diseño GUI | I5 | bar: semana 4 10
| Union con lógica | I5 | bar: semana 4 10 to semana 4 11
| Testing | I5 | bar: semana 4 11 to semana 4 13
Listar Categorías Existentes | Diseño GUI | I3 | bar: semana 4 10
| Union con lógica | I3 | bar: semana 4 10 to semana 4 11
| Testing | I3 | bar: semana 4 11 to semana 4 13
Testing de Sistema |  | Todos